## Hoja 1
Tarea | Inicio (Día) | Duración (Días) | Dependencia | Estado / Hito | Hito | Fecha/Día | Descripción
I. Ingesta y ETL (INE/MAPA) | 1 | 7 | - | 🟢 En curso | Hito 1 | Día 14 | Dataset Maestro Consolidado: Datos de INE y MAPA limpios y listos para procesar.
I. Limpieza y Curación (Pandas) | 8 | 7 | Tarea 1 | 🔶 HITO 1: Dataset Listo | Hito 2 | Día 35 | MVP Funcional: Dashboard operativo con integración de predicciones de IA.
II. Modelado IA (Prophet) | 15 | 7 | Tarea 2 | ⏳ Pendiente | Hito 3 | Día 40 | Cierre de Proyecto: Documentación final y validación de métricas de error.
II. Validación de Métricas (MAE) | 22 | 7 | Tarea 3 | ⏳ Pendiente
III. Estructura Dashboard (Streamlit) | 15 | 7 | Tarea 2 | ⏳ Pendiente
III. Integración y Mapas Calor | 29 | 7 | Tarea 4 y 5 | 🔶 HITO 2: MVP Operativo
IV. Test de Usuario y Cierre | 36 | 4 | Tarea 6 | 🏁 HITO 3: Entrega Final